## Sheet1
No | Deskripsi | Jadwal
|  | Juli |  |  | Ags |  |  |  |  | Sep |  |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov
|  | M-2 | M-3 | M-4 | M-1 | M-2 | M-3 | M-4 | M-5 | M-1 | M-2 | M-3 | M-4 | M-5 | M-1 | M-2 | M-3 | M-4 | M1
1 | Analisis dan mock up | bar: Juli M-2
2 | Kick off meeting dengan Perpusnas | bar: Juli M-2
3 | Pengembangan KCKR | bar: Juli M-3 to Okt M-3
> SSO KCKR | bar: Juli M-3 to Ags M-3
> Modul Pemantauan | bar: Juli M-3 to Ags M-5
> Modul Pengawasan | bar: Ags M-1 to Sep M-2
> Modul Penghargaan | bar: Juli M-3 to Sep M-3
> Pengembangan Edeposit | bar: Juli M-3 to Sep M-4
> Integrasi SSO | bar: Sep M-1 to Sep M-4
> Uji Coba dan Perbaikan | bar: Sep M-2 to Okt M-3
4 | Laporan perkembangan pekerjaan dengan Perpusnas | bar: Ags M-3; Sep M-3
5 | UAT | bar: Okt M-2 to Okt M-3
6 | Implementasi | bar: Okt M-3 to Okt M-4
7 | BAST | bar: Nov M1